ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,oik0915@cik.bg

Решение №19
09.03.2016

Относно: Приемане на оперативен план за организацията на работата в ОИК и отчитане на резултатите от нови избори за кмет на кметство с.Черничево на 13.03.2016г.

Във връзка с организацията на изборния процес е необходимо приемането на оперативен план на ОИК Крумовград.

На основание чл. 87, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия  Крумовград

Р Е Ш И:

- Приема оперативен план за организацията на работата в ОИК Крумовград и отчитане на резултатите от новите избори за кмет на кметство с.Черничево на 13.03.2016г.

- В деня преди избора-12.03.2016г. от 13.00ч. СИК получава изборните материали от Общинска избирателна комисия. Отг.Айхан Мехмед и лице определено със заповед на кмета на общината.

- За осъществяване на правомощията си съгласно Изборния кодекс ОИК създава оперативно бюро в състав:

Атанас Тюрдиев

Мария Делчева

Фатме Осман

2.1. Оперативното бюро има следните функции:

- до  7,00 ч. проверява открит ли е изборният ден в СИК, явили ли са се всички членове на СИК и налице ли е необходимият кворум за започване на дейността й.

- в деня на изборите обобщава получената информация от СИК и информира ЦИК за хода на произвеждането на избора в общината ;

- изготвя съобщения за междинните данни на произвеждащия се избор;

- координира организационно-техническата работа за приемане и отчитане резултатите от избора;

- свиква ОИК на заседания за своевременно вземане на решения по неотложни проблеми;

2.2. Общинската избирателна комисия, на база информацията от оперативното бюро изпраща до ЦИК обобщена за общината , съдържаща следните данни:

- до 7,00 ч. – открита ли е избирателната секция, работи ли нормално, има ли възникнали проблеми;

- към 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. – броя на гласувалите. Информацията се изпраща съответно до 10,30 ч., 13,30 ч. и 17,30 ч. ;

- до 19,30 ч. – информация за приключване на изборния ден .

В ЦИК информацията се предава на е-mail адрес: cik@cik.bg. Информацията може да бъде изпратена и по факс.

2.3. Оперативното бюро разработва схема за достъп и пропускателен режим в помещенията на ОИК от 12.03.2016 г. до приключване на избора и обработката на  резултатиге.

3.За обработка и отговор на получените жалби, сигнали и предложения в хода на изборния ден – Контрол – Атанас Тюрдиев и Фатме Осман

отговаря  “Работна група по жалбите и сигналите” в състав:

Ръководител: Мария Делчева

членове:

- Диана Вълкова

- Иван Иванов

Всяка получена информация незабавно се предава на групата.

На телефонни или постъпили по факс запитвания за отговор се повиква най-близко намиращият се свободен член на ОИК.

Информацията от и чрез ОИК до ЦИК се предава на следните телефони и факсове:

за община Крумовград на тел./факс: тел. 02/939-37-12, факс 0889 166 080

4.За предложения и указания по дейността на СИК в хода на изборния ден членовете на СИК се обръщат към ОИК.

5.Работни групи на ОИК за приемане на изборните книжа на СИК:

Избирателни списъци – Контрол – Фатме Осман

Първа Контрола – контрол –

Отговорник - Атанас Славчев Тюрдиев

1.Ренета Хубенова    -

2.Обретко Самуилов-

3.Иван Иванов

4.Айхан Мехмед

Втора контрола  и  връзки  с преброителя /Изчислителен пункт/ – контрол – Мария Делчева

- Диана Вълкова

- Мирослав Бораджиев

- Тонка Тодорова

Разпластяването на протокола на СИК –

1.Фатме Осман

При необходимост се извършва разместване на групите.

Разпределението на членовете на ОИК по групи е от организационно-технически характер. Всеки член от ОИК може да се включи или да бъде привлечен за работа и съдействие към всяка една от групите.

6.Процедура по приемане на изборните книжа и материали на секционната избирателна комисия от ОИК:

- приемането се извършва в залата на ОИК на ул.“Трети март“ №3.

-  СИК предават избирателния списък и продължават към Изчислителния пункт за обработка. Протоколът на СИК се проверява от член на ОИК от Първа контрола, след което се преминава към въвеждане на данните от протокола по разписаната в Методичните указания процедура в самия Изчислителен пункт ;

- след Изчислителния пункт  членовете на СИК предават останалите книжа и материали на комисията по чл.285 ал.1и напускат сградата, където се помещава ОИК.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Атанас Тюрдиев

Секретар: Фатме Осман